## WEB
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
Modificar como se muestran las pestañas en la despensa, el diseño es poco práctico y feo. | SI | SI | Dejar añadir producto a la derecha y eliminar "Mi despensa..."
Al añadir un producto a la despensa, que no desaparezca la lista. | NO |  | Cuando estas añadiendo un producto, que a la derecha se vea la lista de todos los productos de la despensa. No se va a hacer puesto que quedaría una lista muy larga de productos.
Añadir Producto a la despensa está situado en un sitio que no es intuitivo, una vez que se a pulsado el botón para añadir un producto parece que para añadirlo realmente hay que volver a pulsar. | SI | SI
Al añadir un producto a la despensa no permitir "Vista previa". | SI | SI
Cuando se visualizan productos (en ingredientes de las recetas o en la lista de la compra) podrían salir con menos espacio, sin las palabras "nombre" / "cantidad" y con la cantidad a la derecha. | SI | SI
Al añadir productos (tanto los ingredientes de una receta como en la lista de la compra), añadir un campo cantidad con selección de unidades de medida (gr, kg, etc...). | SI | SI
Al añadir productos (tanto los ingredientes de una receta como en la lista de la compra) pasar el botón "eliminar" a la derecha del producto, puesto que está justo encima de "Añadir otro" y puede confundir. | NO |  | La posición de los botones no se puede cambiar puesto que se desconfiguran otras partes de la web.
Dar más visibilidad a los enlaces de arriba a la izquierda (lista y crear lista? despensa y añadir producto?), con una barra o botones más llamativos. | NO |  | No sabemos a que se refieren...
En las páginas en las que existe el acceso directo de gran tamaño, eliminar el botón pequeño. | SI | SI
Cambiar la parte de comentarios en el recetario para que se vea un poco más grande. | SI | SI
En la plantilla de añadir un cocktail quitar el apartado de "primer plato, segundo,..." | SI | SI
En la plantilla para añadir un cocktail hacer que el apartado "número de personas" no sea obligatorio. | SI | SI
En la plantilla para añador una receta, hacer el Tipos de Cocina como un desplegable. | SI | SI
Al subir una receta, añadir horno como modo de cocina. | SI | SI
Al subir una receta, ya sea normal o cocktail, que la imagen no sea obligatoria. | SI | SI | Se va a poner una imagen por defecto que el usuario cambiará si quiere
En la plantilla para añadir recetas dividir el proceso en pasos. | NO
Posibilidad de editar recetas. | SI | SI | Las recetas propias se pueden editar
Mejorar el diseño de visualizar recetas. | SI | SI
En el perfil, que se vea el nombre de usuario. | SI | SI
En el perfil, juntar en un solo apartado el nombre y los apellidos. | NO
En el perfil, retocar el espacio causado por la foto. | SI | SI
Al editar perfil, no empezar con cambiar la contraseña, sino con cambiar el nombre de usuario. | SI | SI
Organizar mejor el editar perfil porque es un poco lioso. Poner colores en las letras para saber bien donde está cada apartado, por ejemplo el subir foto. | SI | SI
En perfil de usuairo, al editar, permite quitar visibilidad de contenidos (categorías despensa, productos,...). | SI | SI
Mejorar la forma de visualizar el perfil. | SI | SI
Enlace más visible al perfil de usuario. | NO
El archivo de descarga es poco visible | SI | SI

## ANDROID
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
No se visualiza correctamente en samsung I9001. | SI | SI
No se visualiza correctamente en LG G2. | SI | SI
Poner el nombre en el icono de la aplicación. | SI | SI
Hacer más grandes los botones de arriba (añadir, eliminar y tal), son demasiado pequeños. | SI | SI
Añadir botón home y menú, es complicado volver atrás y moverse entre los menús. | SI | SI
Afinar los fondos y combinación de colores. | SI | SI
Cambiar a un diseño más sencillo la pantalla donde se agregan los alimentos de la lista (aparece un cuadernito con un lápiz). | SI | SI
Hacer que la lista de categorías se vea solo cuando tengas agregados alimentos, ya que aparecen por defecto y uno piensa que puede pinchar en los botones. | SI | SI
En apps no suele haber login (guardar la contraseña para que solo haya que logearse una vez?). | SI | SI
Cambiar los iconos de la Action Bar. | SI | SI
Ponerle titulo a cada Activity para saber donde estoy en cada momento. | SI | SI
La parte de añadir alimentos a la lista no es tan intuitivo. | SI | SI | Se ha mejorado la interfaz para que sea más intuitivo el añadir productos a la lista

## FORMULARIO
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
La pregunta "En caso negativo..." no debería ser obligatoria si la persona ha respondido que SI anteriormente | SI | SI

## Nueva funcionalidad
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
Subir recetas a patir de un fichero. | NO |  | Puuuuffffff!!!!!