## WEB
Sugerencias | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
En algunas páginas sobra "Buscar" porque ya aparece el buscador avanzado. Por ejemplo en http://www.kitchapp.es/recetario/buscador | SI | SI | En la parte del recetario, eliminamos el buscador normal.
El banner es demasiado grande. Está bien para el home, pero después lo ocultaría y cambiaria un poco el diseño |  |  | DE MOMENTO NO SE HA LLEGADO A UN ACUERDO SOBRE ESTO
El perfil es demasiado largo, dividido en coloumnas se ganaria legibilidad | ??? |  | Si diera tiempo se miraría...
La pestaña de inicio no debería de estar, ya que permite registrarte y estoy con la sesión iniciada | NO |  | Si estando loggeado un usuario pulsara en el enlace para el registro, será redirijido a editar su perfil.
En el perfil estaría bien poder ver estadisticas, tal como post enviados o recetas subidas... | ??? |  | Si da tiempo…
Recetas favoritas | SI | SI
Al escribir los ingredientes de una receta me gustaría añadir decimales y algo así como un chorro o un par de cucharadas | NO |  | Se acordo en reunión de todos los integrantes del proyecto que las unidades fueran enteros y las unidades de medida. Para los valores decimales se pueden usar las unidades más pequeñas.
Quizá podrían estar disponibles los alimentos que he introducido en una receta como posibles adiciones a listas o a despensa, para facilitar el trabajo. | NO
No saltan alertas de nuevas peticiones de amistad | NO |  | Las nuevas peticiones de amistad aparecen nada más iniciar sesión en un mensaje de la app o al visualizar el perfil.
Mi despensa usabilidad mala, con pestañas no puedo ver todo a la vez | SI | SI | Añadir una pestaña más que sea la despensa completa.
Tenéis un problema, ya que al buscar por ejemplo "col" no solo me sale la receta con col, sino también chocolate y colacao. | NO |  | El problema de cambiar el buscador seria que, si escribimos tomate y en la receta el ingrediente aparece como tomates, no se vería.

## ANDROID
Sugerencias | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
No se visualiza correctamente en LG G2
Las recesas se ven con todos los simbolos HTML, otras veces peta
Una vez iniciada sesión, el salir de la sesión está un poco escondido
Si se quedara residente la contraseña impediría que tenga que loguearme cada vez que entro en la app
No me parece intuitivo el modo en el que se añaden los productos a la lista: nombreProducto + espacio + cantidadProducto
Al añadir la lista de la compra quitaría los nombres "hipercor" "dia"
La no sincronizacion entre web y app no me gusta... Tengo que meter toda la comida 2 veces

## FORMULARIO
Sugerencias | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios

## Nueva funcionalidad
Sugerencias | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
Añadir recetas desde un archivo | NO