## WEB
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
Cambiar "Mi Cuenta" e "Iniciar Sesión" a la esquina superior derecha. | SI | SI
En el encabezado, poner el nombre de la página más grande. | SI | SI
Muchas pestañas iguales, ninguna destacada, o separada a la derecha (por ej contacto y encuesta a la dcha). | SI |  | Varios contenidos dependientes de la misma pestaña y mover encuesta a la derecha.
El Acerca debería también estar fuera de "inicio". | SI | SI | En la página, a la derecha, poner en este orden: Buscar, Acerca de, .apk y Contactar.
Revisar permisos de usuario en el foro. | SI | SI
Destacar la parte de descargar la aplicación. | SI | SI | Aparecerá a la derecha de la página.
Incluir en "Acerca de" una breve descripción de la existencia del foro y su fin. | SI | SI | Hacer que la normativa del foro se vea en la pagina principal del foro, no dentro de ninguna temática concreta.
Normas del foro más accesible, en el mismo sitio que el "Acerca de" | IDEM
Buscar si hay algún módulo en Drupal para que, si accedes desde un móvil se ajuste a la visión modo móvil. | NO |  | Si sobrara tiempo...
Cuando te registras que redirija directamente a "editar perfil". | SI | SI
Que cuando te registras el correo que te manda la app, envíe también la contraseña. | NO |  | No estamos de acerdo, por motivos de seguridad.
Al crear una nueva cuenta, que avise en la web al usuario que se ha mandado un correo de bienvenida. | SI | SI | Que avise de que se ha mandado un correo, en el que aparecerá un mensaje de validación de la cuenta.
Revisar "Buscar" no busca bien. | SI
Revisar ortografía (bares y restUrantes) | SI | SI
Si te conectas desde otro pais que se cambie automáticamente la zona horaria y el idioma | NO |  | Se puede cambiar manualmente en el perfil del usuario.

## ANDROID
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
Fallos de compatibilidad con resoluciones de algunos telefonos. | SI
Cambiar la gama de colores, que sea igual que la web. | SI
Fallo al girar la actividad principal, el nombre de la activity principal de distorsiona. | SI
Cambiar el diseño de los botones, parecen que estar por ahi repartidos como muy en medio. Presentarlos en un listado o algo así. | SI
Hacer los botones mas grandes, para que no quede tanto espacio entre ellos. | SI
Fijarse en apps reales para cambiar el diseño. | SI
Si no se va a usar la ActionBar es recomendable esconderla y aprovechar toda la pantalla. | NO |  | Vamos a utilizarla para el perfil, settings y logout
Tras añadir un elemento a la despensa se debería eliminar el backstack para poder retornar a la pantalla principal. | SI
La ventana principal es demasiado sencilla. | SI
Es anti-intuitivo que por voz haya que decir "arroz 1" para que lo pille ("arroz", "1 arroz", "un paquete de arroz"...) | SI
No se abre el lector de código de barras. | SI
No se puede modificar el nombre de productos (¿y si escribo lechhe?) | SI
Al darle al botón de atrás, vuelve a donde estaba antes, y no al menú superior (anti-intuitivo). | SI
La expresión regular del correo está mal: no pilla @fdi.ucm.es, necesita @ucm.es. | SI
Tras el registro en la app, en vez de volver a iniciar sesión, sería bueno que automáticamente hiciera el login. | SI
En ocasiones se echan de menos mensajes que informen de la accion que debe realizar el usuario. | SI
En caso de fallo descarta todos los pasos anteriores, es decir, si introducimos un codigo de barras y nos equivocamos al introducir los datos por voz, en lugar de pedirnos nuevamente la introduccion por voz, desarta tambien el codigo de barras y tenemos que volver a hacer todo de nuevo. | NO |  | Esto es código de google y si da tiempo intentaremos mejorarlo.

## FORMULARIO
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
La pregunta "En caso negativo..." no debería ser obligatoria si la persona ha respondido que SI anteriormente | SI

## Nueva funcionalidad
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
Un apartado que realice un estudio de mercado para ver en que cadenas de supermercado, por ejemplo, los yogures son mas baratos. | NO
Una base de datos de conocimiento: un glosario con todas las recetas, o al menos las mejores, de tal forma que puedas valorar y ver lo que hacen otros usuarios | NO
En el foro de bares/restaurantes, podrías hasta añadir una sección con los sitios recomendados por vosotros o usuarios. | NO |  | Es para lo que sirve propiamente esta sección...
Compartir recetas entre usuarios. | EN ESTUDIO |  | Dar las dos opciones: Publicar la receta a todo el mundo o solamente a tus pinches.
Recomendador de recetas. | SI |  | Esto ya estaba contemplado...