## WEB
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
Modificar como se muestran las pestañas en la despensa, el diseño es poco práctico y feo. | SI | SI | Dejar añadir producto a la derecha y eliminar "Mi despensa..."
Al añadir un producto a la despensa, que no desaparezca la lista. | NO |  | Cuando estas añadiendo un producto, que a la derecha se vea la lista de todos los productos de la despensa. No se va a hacer puesto que quedaría una lista muy larga de productos.
Añadir Producto a la despensa está situado en un sitio que no es intuitivo, una vez que se a pulsado el botón para añadir un producto parece que para añadirlo realmente hay que volver a pulsar. | SI | SI
Al añadir un producto a la despensa no permitir "Vista previa". | SI | SI
Cuando se visualizan productos (en ingredientes de las recetas o en la lista de la compra) podrían salir con menos espacio, sin las palabras "nombre" / "cantidad" y con la cantidad a la derecha. | SI | SI
Al añadir productos (tanto los ingredientes de una receta como en la lista de la compra), añadir un campo cantidad con selección de unidades de medida (gr, kg, etc...). | SI | SI
Al añadir productos (tanto los ingredientes de una receta como en la lista de la compra) pasar el botón "eliminar" a la derecha del producto, puesto que está justo encima de "Añadir otro" y puede confundir. | NO |  | La posición de los botones no se puede cambiar puesto que se desconfiguran otras partes de la web.
Dar más visibilidad a los enlaces de arriba a la izquierda (lista y crear lista? despensa y añadir producto?), con una barra o botones más llamativos. | NO |  | No sabemos a que se refieren...
En las páginas en las que existe el acceso directo de gran tamaño, eliminar el botón pequeño. | SI | SI
Cambiar la parte de comentarios en el recetario para que se vea un poco más grande. | SI | SI
En la plantilla de añadir un cocktail quitar el apartado de "primer plato, segundo,..." | SI | SI
En la plantilla para añadir un cocktail hacer que el apartado "número de personas" no sea obligatorio. | SI | SI
En la plantilla para añador una receta, hacer el Tipos de Cocina como un desplegable. | SI | SI
Al subir una receta, añadir horno como modo de cocina. | SI | SI
Al subir una receta, ya sea normal o cocktail, que la imagen no sea obligatoria. | SI | SI | Se va a poner una imagen por defecto que el usuario cambiará si quiere
En la plantilla para añadir recetas dividir el proceso en pasos. | NO
Posibilidad de editar recetas. | SI | SI | Las recetas propias se pueden editar
Mejorar el diseño de visualizar recetas. | SI | SI
En el perfil, que se vea el nombre de usuario. | SI
En el perfil, juntar en un solo apartado el nombre y los apellidos. | NO
En el perfil, retocar el espacio causado por la foto. | SI | SI
Al editar perfil, no empezar con cambiar la contraseña, sino con cambiar el nombre de usuario. | SI | SI
Organizar mejor el editar perfil porque es un poco lioso. Poner colores en las letras para saber bien donde está cada apartado, por ejemplo el subir foto. | SI | SI
En perfil de usuairo, al editar, permite quitar visibilidad de contenidos (categorías despensa, productos,...). | SI | SI
Mejorar la forma de visualizar el perfil. | SI | SI
Enlace más visible al perfil de usuario. | NO
El archivo de descarga es poco visible | SI | SI

## ANDROID
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
No se visualiza correctamente en samsung I9001.
No se visualiza correctamente en LG G2.
Poner el nombre en el icono de la aplicación.
Hacer más grandes los botones de arriba (añadir, eliminar y tal), son demasiado pequeños.
Añadir botón home y menú, es complicado volver atrás y moverse entre los menús.
Afinar los fondos y combinación de colores.
Cambiar a un diseño más sencillo la pantalla donde se agregan los alimentos de la lista (aparece un cuadernito con un lápiz).
Hacer que la lista de categorías se vea solo cuando tengas agregados alimentos, ya que aparecen por defecto y uno piensa que puede pinchar en los botones.
En apps no suele haber login (guardar la contraseña para que solo haya que logearse una vez?).
Cambiar los iconos de la Action Bar.
Ponerle titulo a cada Activity para saber donde estoy en cada momento.
La parte de añadir alimentos a la lista no es tan intuitivo.

## FORMULARIO
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
La pregunta "En caso negativo..." no debería ser obligatoria si la persona ha respondido que SI anteriormente | SI | SI

## Nueva funcionalidad
Sugerencias (WEB) | Hacer / No hacer | Hecho? | Comentarios
Subir recetas a patir de un fichero. | NO |  | Puuuuffffff!!!!!